## AL Abtal School
BOQ for construction new septic tank for AL-Abtal school in Mosul
Notes:
1- It is highly recommended to inspect the situation on site before submitting an offer.
2- Access situation to the site premises has to be checked in advance.
3- All the work items should be according to IRAQI General Technical Specifications (IGTS) .
4- All materials must be NEW from best type approved by supervisor.
5- The unit prices include transportation providing and installing the materials mentioned in the BoQ.
6- The unit prices include necessary material tests, compaction tests and test protocols according to the IGTS
7-The contractor should follow up the given time schedule, It is mandatory.
8- The contractor must set up a project board.
9- All works in the Bill of Quantities will be done according to supplied design details, specifications and instructions and directions of the supervisor.
10- The english Item description is contractual valid. The arabic item description is only as support for understanding
No. | Item Description | Unit | Quantity | Price USD | Amount USD | التفاصيل
1 | Civil works: |  |  |  |  | الاعمال المدنية
1.1 | SITE PREPARATION: according to I.G.T.S. and instructions of site engineer. |  |  |  |  | اعمال تهيئة الموقع: حسب المواصفات العراقية و تعليمات المهندس المشرف
1.1.1 | Levelling works: Supply of materials and required machines for levelling the site (cutting, modification and filling works of the site according to the specifications) for all types of soil and rock layers. Removal of debris, grading, leveling to appropriate level determined by site engineer, clearance and transporting resulting materials (Debris) to out side municipalities border and approved by the site engineer. Fixing proper center lines in two directions and bench marks according to the specifications, attached drawing and instructions of the site engineer. The works should be done according to I.G.T.S but for any depth of cutting or Removing of Debris required for all the area. The price includes all work requirements with providing and fixing sign board for the site. The sign board should remain on site till the end of the works and approval of project hand over then to be removed .NOTE: the contractor should supply all materials and construct a well equipped (furniture and all necessary requirements) site office of dimension (3.4*4.5)m with a(w.c) for site engineer before starting the works. | l.s | 1 |  |  | أعمال التسوية: تجهيز المواد والآلات اللازمة لتسوية الموقع (أعمال قطع وتعديل وملء للموقع حسب المواصفات) لجميع أنواع طبقات التربة والصخور. إزالة الحطام والتسوية إلى المستوى المناسب الذي يحدده مهندس الموقع ونقل المواد الناتجة (الحطام) إلى خارج حدود البلدية والموافق عليها من قبل مهندس الموقع. السعر يشمل جميع متطلبات العمل مع توفير وتثبيت لوحة دلالة للموقع. يجب أن تظل اللوحة الإرشادية في الموقع حتى نهاية الأعمال والموافقة على تسليم المشروع ثم إزالتها. ملاحظة: يجب على المقاول تجهيز جميع المواد وإنشاء مكتب مجهز جيدًا (من الأثاث وجميع المتطلبات اللازمة) من أبعاد (3.4*4.5 م) مع مرحاض لمهندس الموقع قبل البدء في الأعمال.
1.2 | Earth works: according to I.G.T.S., drawings and instructions of site engineer. |  |  |  |  | الاعمال الترابية
1.2.1 | Excavation works: Supply of materials, equipment, machines and manpower for excavation in all types of soils (even rock layers) for the buildings and the fence according to the dimensions and details shown in attached drawings, the price includes all work requirements and according to the specifications and instructions of site engineer. | m3 | 200 |  |  | أعمال الحفر: توريد المواد والمعدات والآلات والقوى العاملة للحفر في جميع أنواع التربة (حتى الطبقات الصخرية) للمباني والسياج حسب الأبعاد والتفاصيل الموضحة بالرسومات المرفقة ، السعر يشمل جميع متطلبات العمل وحسب مواصفات وتعليمات مهندس الموقع.
1.2.2 | Filling works: Provide materials and laying layers of sub base type A or B(according to the soil investigation report) of t with a thick not less than (20)cm for each layer after compacting the building site according to the technical specifications, the price includes good compacting and spraying, the rate of compact should not be less than 95% of maximum density and according to the instruction of site engineer. Compaction test and protocol shall be handed over to site engineer | m3 | 400 |  |  | أعمال الردم: توفير المواد وفرش التيكلة صنف A أو B (حسب توصيات المختبر و المكتب الاستشاري) بسماكة لا تقل عن (20) سم لكل طبقة بعد حدل موقع البناء حسب المواصفات الفنية ويشمل السعر الحدل والرش الجيد ، و بنسبة حدل لا تقل عن 95% من الكثافة المختبرية العظمى لكل طبقة ووفقًا لتعليمات مهندس الموقع. فحص المكعبات يجب ان ينفذ حسب المواصفات و التعليمات.
1.3 | CONCRETE WORKS: according to I.G.T.S., drawings and instructions of site engineer. Using concrete vibrator is mandatory. |  |  |  |  | الأعمال الخرسانية: تنفذ حسب المواصفات الفنية العراقية و المخططات و تعليمات المهندس المشرف.. يجب استعمال الهزاز في جميع اعمال الكونكريت.
1.3.7 | Concrete casting: Provide materials and casting concrete class (C20) using special machine for smoothing helicopter including a layer of BRC 15*15 cm , 6 mm thickness, for the area surrounding the septic tank, thickness 15 cm, provided that dry cement is added on the face when polishing , the price includes make joints every 4×4 using concrete cutter and according to the instruction of the site engineer. | m2 | 850 |  |  | الممرات: توفير مواد صب الخرسانة فئة (C20) باستخدام الماكينة الخاصة لتمليس الهليكوبتر مع اضافة طبقة BRC 15*15 بسمك 6 مم للمنطقة المحيطة بالقستل الجديد و بسمك 15 سم بعد وضع طبقة من التيكلة وتسويتها قبل الصب، مع ضغط جيد ، بشرط أن يضاف الأسمنت الجاف على الوجه عند التلميع ، السعر يشمل عمل فواصل كل 4 × 4 متر باستخدام قاطع الخرسانة ووفقًا لتعليمات مهندس الموقع.
Total of civil works
2 | Sanitary works:
2.1 | PPR 4"water pipes: Supply and install PPR water pipes (4”) diameter (best type), the price includes all fittings and accessories, excavation (required depth), backfilling with all necessary work. | m.l | 60 |  |  | انابيب PPR للماء الثقيل قطر 4 انج تجهيز و تركيب انابيب ماء قطر 4 انج افضل نوعية و السعر يشمل جميع الملحقات و اعمال احفر و اعادة الملء بمونة الاسمنت او اعادة الدفن و حسب تعلميات المهندس المشرف.
2.2 | PPR 6" water pipes: Supply and install PPR water pipes (6”) diameter (best type), the price includes all fittings and accessories, excavation (required depth), backfilling with all necessary works. | m.l | 45 |  |  | انابيب PPR للماء الثقيل قطر 6 انج تجهيز و تركيب انابيب ماء قطر 6 انج افضل نوعية و السعر يشمل جميع الملحقات و اعمال احفر و اعادة الملء بمونة الاسمنت او اعادة الدفن و حسب تعلميات المهندس المشرف.
2.3 | Demolish work: prepare and supply material to demlish the old exsisting damage septic tank, the price inlclude all the required machine for demilsihing work and then removing the dibers and garbage out of the munacipality's boarders | l.s | 1 |  |  | أعمال الهدم: تحضير وتوريد المواد اللازمة لهدم خزان الصرف الصحي القديم المتلف ، ويشمل السعر جميع الماكينات المطلوبة لأعمال الإزالة ثم إزالة الأكياس والقمامة و رميها خارج حدود البلدية.
2.13 | Septic Tank: provide materials and build septic tanks (6*4*3m) clear dimensions, the price includes excavation , build the walls (40 cm thick) and concrete all the septic tank , plastering , reinforced roof , etc. according to the drawings and instructions of supervised engineer. Details shown in the drawing. | l.s | 1 |  |  | خزان الصرف الصحي: توفير المواد وبناء خزانات الصرف الصحي (6 * 4 * 3 م) بأبعاد داخلية السعر يشمل الحفر وبناء الجدران (بسمك 40 سم)و صب ارضية الخزان و لبخ الجدران و صب مسلح للسقف وما إلى ذلك حسب المخططات و تعليمات المهندس المشرف. التفاصيل موضحة في الرسم.
2.14 | Concrete block manholes: Supply materials and construction manholes 40*40 cm using solid concrete blocks size 15X20X40 cm for walls the price includes excavation, well compacted crushed stone, plain concrete, walls, plastering both sides (inner & outer),covering the internal side of the manholes by a mix of 1:2 water,SBR and Aheen covers. | no. | 8 |  |  | منهولات من البلوك الخرساني: تجهيز المواد و عمل منهولات 40 * 40 سم باستخدام كتل خرسانية صلبة(بلوك) مقاس 15 × 20 × 40 سم للجدران السعر يشمل الحفر والحجر المكسر جيد الدك والخرسانة العادية والجدران واللبخ كلا الجانبين (داخلي وخارجي) وتغطية الجهة الداخلية من المنهولات بمزيج من 1: 2 ماء وSBR مع عمل اغطية اهين.
Total of sanitary works
1 | Total of Civil works
2 | Total of Sanitary works
GRAND TOTAL(USD )