## Pres Saro SCHOOL
Annex A - AL-Salim SCHOOL المدرسة السالم
Rehabilitation Works General BoQ / أعمال إعادة التأهيل جداول الكميات العامة
S | Mandatory Instructions To Be Followed / التعليمات الإلزامية الواجب اتباعها
1 | All items in this BoQ include supplying good quality materials, equipment, labor & all other requirements to complete the job. جميع الفقرات و العناصر المذكورة في جدول الكميات تتضمن تجهيز مواد عالية الجودة و معدات و كفاءة الايادي العاملة و جميع المتطلبات الاخرى اللازمة لانجاز العمل
2 | The prices of items below include cleaning the site and carrying debris & excess materials in all items away (to a location approved by municipality). أسعار الفقرات أدناه تشمل تنظيف الموقع ونقل الأنقاض والمخلفات الناتجة من تنفيذ جميع الفقرات بعيدا و (إلى موقع معتمد من البلدية)
3 | All of the following items must be carried out according to technical specifications and instructions of the site engineer. يجب أن يتم تنفيذ جميع الفقرات التالية و وفقاً للمواصفات الفنية القياسية وتعليمات مهندس الموقع
4 | The contractor is not permitted to carry on any sub-contracting for implementing this job without previous formally documented approval from IRW. لا يُسمح للمقاول بعمل أي تعاقد ثانوي لتنفيذ هذه الاعمال دون الحصول على موافقة موثقة و رسمية مسبقًا من قبل منظمة الاغاثة الاسلامية عبر العالم
5 | All items/materials must be tested whenever required by IRW, checked, and approved by IRW before installation. The contractor is obliged -at his own expense- to test those required items/ materials in a reliable laboratory approved by IRW site engineer. جميع الفقرات و المواد يجب ان يتم فحصها متى ما طلبت المنظمة ذلك, وفحصها و الموافقة عليها من قبل المنظمة قبل العمل, يتحمل المقاول جميع تكاليف الفحوصات المختبرية للمواد و من مختبرات موثوقة يوافق عليها مهندس الموقع الخاص بالمنظمة
6 | The vendor/ Contractor is responsible for the safety of his own staff, community & IRW staff, also safety of materials, machinery & equipment related to below mentioned activities on-site and during transportation. مقدم العطاء(المقاول) مسؤول عن سلامة كادر العمل الخاص به بالاضافة الى المجتمع و موظفي المنظمة بالاضافة الى سلامة المعدات و المواد المذكورة ادناة لاكمال النشاط في الموقع و اثناء النقل
7 | All items are subjected to actual quantities measurement, quantities foreseen below form the ultimate limit of measured quantities. تخضع جميع الفقرات لقياس الكميات الفعلية ، وتشكل الكميات المتوقعة أدناه الحد النهائي للكميات المقاسة
# | DESCRIPTION OF ITEM / SERVICES - وصف الفقرات / الخدمات |  |  | Quantity الكمية | Unit الوحدة | Unit Cost / IQDسعر الوحدة بالدينار | Total Cost / IQD التكلفة الاجمالية بالدينار | Notes / Details الملاحظات و التفاصيل
1 | CIVIL WORKS الاعمال المدنية
1.1 | Installation wooden Doors تثبيت ابواب خشبية | Provision of materials, equipment and manpower, installing new teak wood doors (frame and moveable part) of size (2.04 m height * 0.95 m width * 4 cm thickness), coating them with spirto and damlock, installing kilts with stainless steel locks, and everything necessary for the license. Work in an integrated manner and according to the direction of the supervising engineer. | تجهيز المواد والعدة والايدي العاملة والقيام بنصب ابواب خشب صاج جديدة بدون اطار مقاس( 2.04 م ارتفاع *0.95 م عرض*4سم سمك) مع طلاءه بمادة السبيرتو والدملوك وتركيب كيلونات مع الاقفال من الفولاذ المقاوم للصدأ مع كل ما يلزم لاجاز العمل بشكل متكامل وحسب توجيه المهندس المشرف. | 2 | No
1.2 | Gypsum plastering with paintالبياض و الجص مع الصبغ | Preparation materials supply and work execution to remove and re-plaster damaged place, using plaster of thickness 2 cm and covering with gypsum finish, insure to apply with plasitic wire mesh on cracks area and ensuring of well leveling of the walls vertically and horizantally and corners as well as internal paint of good quality, then remove all rubles from site as instructed by supervising engineer. | تحضير وتوريد المواد وتنفيذ العمل لإزالة وإعادة تجصيص للاماكن المتضررة باستخدام جص بسماكة 2 سم وتغطيتها بالجبس مع التأكد من تطبيقها بشبكة سلكية بلاستيكية على منطقة الشقوق والتأكد من استواء الجدران بشكل جيد عمودياً وأفقياً و الزوايا وكذلك الطلاء الداخلي ذو النوعية الجيدة، ثم إزالة جميع الروبل من الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف. | 20 | M2
1.3 | Installation kelon hand Doors تثبيت يدات ابواب خشبية | Supplying and installing new stainless steel door handle with lock, 30 cm length, , and all required to install them, according to the directives of the supervising engineer. | تجهيز وتركيب كيلونات أبواب جديدة من الفولاذ المقاوم للصدأ بطول 30 سم مع اليدة والقفل وكل ما يلزم لتثبيتها وحسب توجيهات المهندس المشرف. | 2 | No
1.4 | Installation of Glass Window for Classroom تركيب نافذة زجاجية للفصول الدراسية | Provide the necessary materials and tools to install 6 mm thick glass two layer for classroom windows (at least 3 plastic windows). Ensure the quality and durability of the installation in accordance with technical specifications and the supervising engineer's instructions. | توفير المواد والأدوات اللازمة لتركيب الزجاج للنوافذ البلاستيكية بسمك 6 مم لكل طبقة ، وذلك لشبابيك الصفوف الدراسية (على اقل 3 شبابيك بلاستيكية ) . مع ضمان جودة ومتانة التركيب و وفقًا للمواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف | 4 | M2
1.5 | Paint wall with ceiling صبغ الجدران و السقف بالطلاء ايمولوشن | Provision of materials, equipment and manpower, and painting the interior walls of classrooms and corridors with emulsion paint two layaer. The price includes cleaning and preparing the walls, filling the gaps with putty if needed, and everything necessary to complete the work according to the directions of the supervising engineer. | تجهيز المواد والعدة والايدي العاملة والقيام بطلاء الجدران الداخلية للصفوف الدراسية والممرات بطلاء طبقتين من ايمولوشن . يشمل السعر تنظيف وتهيئة الجدران مع ملئ الفراغات بالمعجون اذا تطلب امر مع كل ما يلزم لانجاز العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. | 650 | M2
1.6 | Paint wall with ceiling صبغ الجدران و السقف بالطلاء دهني | Provision of materials, equipment and manpower, and painting the door on both side with frame of WASH facilites with oil paint in two layer. The price includes cleaning and preparing the door, and everything necessary to complete the work according to the directions of the supervising engineer. | تجهيز المواد والعدة والايدي العاملة والقيام بطلاء ابواب الصحيات من كلتا جانبين مع اطار بطلاء دهني مائي بطبقتين. يشمل السعر تنظيف وتهيئة الجدرران مع ملئ الفراغات بالمعجون مع كل ما يلزم لانجاز العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. | 400 | M2
1.7 | Implementation of Waterproofing System تنفيذ نظام العزل المائي | Provide all necessary materials, tools, and labor to implement a comprehensive waterproofing system using high-quality hybrid polyurethane (Hyperdesmo). The system includes applying two layers of polyurethane with a total thickness of 50 cm for wall, preceded by the application of a base layer of Geodesmo primer before starting the waterproofing process. The work encompasses all required stages to achieve effective waterproofing, precise application of layers, and necessary testing, in accordance with technical specifications and the supervising engineer's instructions. | توفير جميع المواد والأدوات والعمالة اللازمة لتنفيذ نظام عزل مائي متكامل باستخدام بولي يوريثان هجين (هايبرديسمو) عالي الجودة. يتضمن النظام تطبيق طبقتين من البولي يوريثان بالعرض إجمالي 50 سم للجدران، مع تطبيق طبقة أساسية من برايمر جيوديسمو قبل البدء في عملية العزل. يشمل العمل جميع المراحل اللازمة لتحقيق عزل مائي فعال، والتطبيق الدقيق للطبقات، والاختبارات اللازمة، وذلك وفقًا للمواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف | 34 | M2
1.8 | Implementation of Waterproofing Paste System تنفيذ نظام معجزم العزل المائي | Provide all necessary materials, tools, and labor to implement a comprehensive waterproofing system using high-quality hybrid polyurethane joint sealant (Hypersil). The system includes applying a base layer of Geodesmo primer and securely fixing the joint edges with appropriate screws to prevent movement. The work encompasses all required stages to achieve effective waterproofing and includes necessary testing, in accordance with technical specifications and the supervising engineer's instructions. | توفير جميع المواد والأدوات والعمالة اللازمة لتنفيذ نظام عزل مائي متكامل باستخدام معجون مانع تسرب المفاصل البولي يوريثان الهجين (هايبرسيل) عالي الجودة. يتضمن النظام تطبيق طبقة أساسية من برايمر جيوديسمو، وتثبيت جوانب المفاصل بشكل آمن باستخدام براغي ملائمة لمنع الحركة، يشمل العمل جميع المراحل اللازمة لتحقيق عزل مائي فعال، والاختبارات اللازمة، وذلك وفقًا للمواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف | 300 | ML
1.9 | Removal and Replacement of Window Putty ازالة و تبديل معجون الشبابيك | Preparing the necessary materials, equipment, and workforce, removing the old putty around the window installation edges adherent to the iron frame , and applying new putty for the classroom windows, ensuring all tasks are completed as per the supervising engineer's instructions. dimension for one steel window (1.8*1.5) meter approximately. | تجهيز المواد والمعدات اللازمة، وتوفير الأيدي العاملة، وإزالة المعجون القديم حول حواف الشبابيك ملتصقة بالاطار حديدي، ثم وضع معجون جديد للشبابيك الخاصة بالصفوف، مع تنفيذ جميع الأعمال المطلوبة وفق توجيهات المهندس المشرف.قياس الكلي للشباك واحد( 1.8*1.5 )متر تقريبا | 30 | No
2 | CIVIL WORKS for sanitation الاعمال المدني لصرف الصحي
2.1 | Handwashing breaking and replacing tiles المغاسل ويشمل الكسر و بناء سيراميك جديد | Washbasins (includes breaking and replacing tiles, as well as replacing water and drainage pipes): Provide all necessary materials, tools, and labor to remove the exist tiles in the washbasin areas and drainage lines, replace the old PPR water network, with PVC pipes and install new Pipes with all required fittings. The new pipes will be connected to the main 6-inch drainage system through a new manhole (as specified in the pipe replacement section),The work also includes reinstalling new tiles good qulaity and pouring concrete for damaged flooring, using salt-resistant cement with a 1:3 mix ratio. All work should be carried out in accordance with the supervising engineer's instructions. | المغاسل (يشمل كسر و بناء سيراميك وتبديل انابيب الماء والمجاري ): توفير جميع المواد والأدوات والعمالة اللازمة لإزالة السيراميك القديم في مناطق المغاسل وخطوط الصرف الصحي، واستبدال شبكة المياه القديمة PPR كذلك انابيب PVC بقطر 4 انج مع جميع التوصيلات اللازمة، وربطها بشبكة صرف رئيسية بقطر 6 انج عبر منهول جديد (مذكور بفقرة استبدال انابيب )، مع إعادة تركيب السيراميك الجديد نوعية جيدة وصب الأرضيات التالفة، يجب استعمال الاسمنت المقاوم للاملاح و نسبة خلط (1:3) و جميع الاعمال الاخرى حسب توجيهات المهندس المشرف. | 50 | M2
2.2 | Demolition and Removal Works أعمال التفليش والإزالة | Provide all necessary materials, tools, and labor to dismantle and remove the existing base of 11 toilets along with the old PVC toilet network and 2 sanitation pipes line of handwashing basin. The work includes breaking the old concrete slab to expose the network, with the depth depending on the network's location. Complete the removal and dispose of the debris off-site. All demolition work must be carried out carefully to avoid damaging surrounding areas,and remove the debris to a place approved by the municipality. All the work according to the supervisor engineer.. | توفير جميع المواد والأدوات والعمالة اللازمة لتفكيك وإزالة القاعدة الحالية لل 11 تواليت مع شبكة PVC القديمة للتواليتات ومجاري 2 من مغاسل، وتشمل الأعمال كسر الصبة الخرسانية القديمة لإظهار الشبكة ,عمق حسب اظهار الشبكة واستكمال الإزالة مع نقل المخلفات خارج الموقع. يتم تنفيذ جميع أعمال التفليش بعناية لتجنب الإضرار بالمناطق المحيطة،و نقل الانقاض الى مناطق مخصصة من قبل البلدية مع جميع الاعمال وفقًا لتعليمات المهندس المشرف. | 40 | M2
2.3 | PVC Pipe 4" Network replacement and extension works أعمال استبدال الشبكة والتمديدات | Provide and install a new 4-inch diameter PVC pipe network, including all necessary fittings and connections. Connect it to a new 6-inch main network by constructing and installing manholes. Ensure proper slope for efficient drainage by carefully casting connection points, Ensure the quality and durability of the installation in accordance with technical specifications and the supervising engineer's instructions. | توفير وتركيب شبكة جديدة من أنابيب PVC بقطر 4 إنش تشمل الكلي وكافة التوصيلات اللازمة، وربطها بشبكة جديدة رئيسية بقطر 6 إنش من خلال إنشاء وتركيب مناهيل. يتم ضبط ميلان الشبكة لضمان التصريف السليم مع صب نقاط الاتصال بدقة ,مع ضمان جودة ومتانة التركيب و وفقًا للمواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف | 27 | M2
2.4 | PVC Pipe 6" Network replacement and extension works أعمال استبدال الشبكة والتمديدات | Provide and install a new 6-inch diameter PVC pipe network, including all necessary connections. Connect it to an existing manhole. Ensure proper slope for efficient drainage by carefully casting connection points. There will be 10 manholes connected to this network for connecting toilet bowls to the main network, Ensure the quality and durability of the installation in accordance with technical specifications and the supervising engineer's instructions. | توفير وتركيب شبكة جديدة من أنابيب PVC بقطر 6 إنش تشمل كافة التوصيلات اللازمة، وربطها بمنهول قديم . يتم ضبط ميلان الشبكة لضمان التصريف السليم مع صب نقاط الاتصال بدقة ويكون هناك 10 منهولات متصلة بها لغرض توصيل حوض تواليت مع شبكة رئيسية , مع ضمان جودة ومتانة التركيب و وفقًا للمواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف | 20 | ML
2.5 | Install New Manhole 40*40 cm تثبيت منهولات بلاستيكة جديدة 40*40 سم | Provide all the necessary materials, tools, and labor to install plastic manholes measuring 40cm x 40cm with a depth ranging between 50cm and 80cm. Concrete should be poured around each manhole to a thickness of 10cm using a cement mixture with a ratio of 1:2:4. All work must adhere to the project's technical specifications and engineering drawings. | توفير المواد والأدوات والعمالة اللازمة لتركيب منهولات بلاستيكية بقياسات 40 سم × 40 سم وعمق يتراوح بين 50 سم و 80 سم، مع صب خرسانية حول منهول بسمك 10 سم باستخدام خليطة أسمنتية بنسبة 1:2:4، مع الالتزام بكافة التعليمات الفنية والمخططات الهندسية للمشروع. | 9 | No
2.6 | Install New Manhole 60*60 cm تثبيت منهولات بلاستيكة جديدة 60*60 سم | Provide all the necessary materials, tools, and labor to install plastic manholes measuring 60cm x 60cm with a depth ranging between 50cm and 80cm. Concrete should be poured around each manhole to a thickness of 10cm using a cement mixture with a ratio of 1:2:4. All work must adhere to the project's technical specifications and engineering drawings. | توفير المواد والأدوات والعمالة اللازمة لتركيب منهولات بلاستيكية بقياسات 60 سم × 60 سم وعمق يتراوح بين 50 سم و 80 سم، مع صب خرسانية حول منهول بسمك 10 سم باستخدام خليطة أسمنتية بنسبة 1:2:4، مع الالتزام بكافة التعليمات الفنية والمخططات الهندسية للمشروع. | 3 | No
2.7 | Construction and installation squatting base works أعمال البناء والتركيب قاعدة قرفصاء الشرقية | Provide and install new Eastern ceramic toilet bowls and flush tanks. Ensure proper installation and connection to the new network. Guarantee balance and a good finish that meets the required specifications. All work must be carried out according to the technical specifications and the instructions of the supervising engineer. | توفير وتركيب أحواض تواليت سيراميكية شرقية جديدة وسيفون فلاش تانك مع تثبيتها بشكل صحيح وربطها بالشبكة الجديدة. وضمان التوازن والإنهاء الجيد بما يحقق المواصفات المطلوبة. تنفيذ جميع الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف. | 15 | No
2.8 | Casting work الاعمال الصب الخرسانية | Provision of all materials, tools, and labor necessary to pour a new 10 cm thick concrete floor in the demolished areas after backfilling, following the completion of the sewer network, manholes, and toilet basin installations. A concrete mix ratio of 1:2:4 (cement: sand: gravel) will be used, ensuring the required slope is achieved and to facilitate the installation of ceramic tiles. All work shall be carried out accurately in accordance with technical specifications and the instructions of the supervising engineer. | توفير جميع المواد، الأدوات، والعمالة اللازمة لصب أرضية خرسانية جديدة بسمك 10 سم في المناطق التي تم هدمها وبعد دفنها، وذلك بعد استكمال تركيب شبكة المجاري والمناهيل وأحواض التواليت . يتم استخدام خليطة خرسانية بنسبة 1:2:4 (أسمنت: رمل: حصى)، مع مراعاة ضبط الميلان المطلوب ويكون مناسب لتطبيك السيراميك. يتم تنفيذ جميع الأعمال بدقة وفقًا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف. | 80 | M2
2.9 | Installing a Suspended ceiling تثبيت سقف الثانوي | Provide all necessary materials and tools to remove the old suspended ceiling and install a new waterproof and moisture-resistant plastic suspended ceiling (60x60 cm) for the bathrooms and washrooms, including a waterproof and moisture-resistant metal framework and various other accessories. The work includes installing the framework, securing it, and carrying out all necessary electrical and plumbing connections in accordance with technical specifications and the supervising engineer's instructions. | توفير جميع المواد والأدوات اللازمة لتركيب سقف ثانوي جديد بلاستيكي مقاوم للماء والرطوبة (60*60 سم) لدورات المياه والمغاسل، بما في ذلك الهيكل المعدني ايضا مقاوم للماء والرطوبة، ومختلف الملحقات الأخرى. يشمل تركيب الهيكل، تثبيت، وتنفيذ جميع التوصيلات الكهربائية والصحية اللازمة، وفقًا للمواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف. | 90 | M2
2.10. | Clad latrine floor تطبيك الارضية بالسيراميك | Preparation, materials supply and work execution to finish the floor with using ceramic (40*40)cm good quality used for toilets with the concrete blending 10 cm below the ceramic, and filling the joints with white cement and suitable colour. The type and colours should be approved by the supervisor engineer. Using (1:3) mix ratio with sulphate resisting cement. All the work according to the supervisor engineer. | تحضير و تزويد المواد و الاعمال لتطبيك و انهاء الارضية بالسيراميك بقياس (40*40سم)نوعية جيدة تستخدم للتواليت مع صبة اسفل السيراميك بسمك 10سم و ملئ المفاصل بالاسمنت الابيض, لون السيراميك و نوعية يجب ان يتم الموافقة عليه من قل المهندس المشرف , يجب استعمال الاسمنت المقاوم للاملاح و نسبة خلط (1:3) و جميع الاعمال الاخرى حسب توجيهات المهندس المشرف | 90 | M2
2.11 | Clad latrine walls تطبيك الجدران بالسيراميك | Preparation, supply of materials, and execution of work to remove the old white plaster from the interior toilet walls with dimensions (1.4 × 60) meters, starting from a height of 1.6 meters up to the ceiling, thoroughly cleaning the surface and removing all impurities and residues. then a layer of plaster will be applied to the prepared walls to ensure better adhesion of the ceramic tiles. Ceramic tiles of the type, color, and technical specifications determined by the supervising engineer will be installed from the floor to the ceiling, ensuring seamless application with both the new and old plaster, including corners, edges, and door and windows frames. All necessary installation materials will be provided. The joints between the ceramic tiles will be filled with colored white cement, using cement mixtures at a 1:3 ratio to ensure durability, quality, and aesthetics. All works will be carried out in accordance with the supervising engineer's instructions and guidance. | تجهيز وتوريد المواد وتنفيذ العمل لإزالة الجص الأبيض القديم من جدران الصحيات الداخلية ذات الأبعاد (1.4 × 60) متر بدءًا من ارتفاع 1.6 متر وحتى السقف، مع تنظيف السطح بشكل كامل وإزالة جميع الشوائب والرواسب. بعد ذلك، سيتم تطبيق طبقة من اللبخ على الجدران المحضرة لتأمين التصاق أفضل للسيراميك. سيتم تركيب سيراميك من النوع واللون والمواصفات الفنية التي يحددها المهندس المشرف من ارضية وحتى السقف ويكون بتطبيكه مع لبخ جديد والقديم والتي يبدأ من الارضية وحتى السقف وكذلك الزواية والسطح والحواف الابواب، مع توفير كافة مستلزمات التركيب اللازمة. كما سيتم ملء الفواصل بين بلاط السيراميك بإسمنت أبيض ملون ويكون خلطات الاسمنتية بنسبة 1:3 لضمان متانة والعمل جيد وجمالية . سيتم تنفيذ جميع الأعمال وفقًا بتعليمات المهندس المشرف وتوجيهاته. | 280 | M2
3 | WATER AND SANITATION WORKS اعمال المياة و الصرف الصحي
3.1 | Installation of water tap for hasdwashing تثبيت حنفيات للمغاسل | Supplying and installing of 1/2 or 3/4" inch diameter galvanized steel water tap with everything necessary to complete the work well and according to the directives of the supervising engineer. | تجهيز ونصب حنفية ماء ستيل نوع جيد بقطر 1/2 انج او 3/4 انج مع كل ما يلزم لانجاز العمل بشكل جيد وحسب توجيهات المهندس المشرف. | 22 | Pcs
3.2 | water pipes connection انابيب المياه | Provide all necessary materials and equipment to replace the existing polypropylene (PPR) water supply network connecting the water tank to the toilets and sinks with new PPR pipes, including the supply and installation of all required fittings and components. The work includes creating necessary wall openings to extend the new pipes to 11 toilets and 8 sinks, with precise placement of faucet locations. All work shall be executed in accordance with technical specifications, work requirements, and the instructions of the supervising engineer. Note: 40% of the total pipe length shall be 1-inch diameter for the supply line from the tank to the toilets and sinks, while 60% shall be 3/4-inch diameter for the branch connections. | توفير جميع المواد والمعدات اللازمة لاستبدال شبكة إمداد المياه الحالية المصنوعة من البولي بروبيلين (PPR) بين خزان المياه والمراحيض والمغاسل بأنابيب PPR جديدة، مع توريد وتركيب جميع التوصيلات والمكونات الضرورية. يشمل العمل فتح الفتحات اللازمة في الجدران لتمديد الأنابيب الجديدة إلى 11 مرحاضًا و مغاسل وسيفون فلاش تانك، مع تحديد مواقع الحنفيات بدقة. يتم التنفيذ وفقًا للمواصفات الفنية ومتطلبات العمل وتعليمات المهندس المشرف. ملاحظة: يتم استخدام أنبوب بقطر 1 إنش تقريبا بنسبة 40% من إجمالي الطول لخط الإمداد من الخزان إلى المراحيض والمغاسل، وأنبوب بقطر 3/4 إنش بنسبة 60% لخطوط الربط الفرعية. | 55 | ML
3.3 | Replacing water storage tank تبديل خزان المياه | Supply materials and equipment to install new handwashing ceramic sink with water mixers , Plastic water hose, 2 chrome valves, and 2 steel pipes to connect water mixers to the chrome valves for teachers' W.C, with ensuring the quality and durability of the installation in accordance with technical specifications and the supervising engineer's instructions, | توفير المواد والأدوات اللازمة لتركيب مغسلى سيراميك مع خلاط المياه المغسل عدد 1 وخرطوم ماء و أقفال كروم عدد 2 وأنابيب ستيل عدد 2 لربط الخلاطات بالأقفال في مغاسل دورات المياه المخصصة للمدرسين. سيتم تنفيذ العمل بدقة عالية وفقًا للمواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف، مع ضمان جودة وصلابة التركيب | 3 | NO
3.4 | Installation of Water storage tank تثبيت خزان الماء | provision of materials, manpower and equipment installing new water tanks made of PVC, three layers of plastic, with a capacity of 1000 liters, connecting them to the water network with everything necessary to complete the work, according to the directives of the supervising engineer. | تجهيز المواد والعدة الايدي العاملة القيام بنصب خزانات ماء جديدة من الPVC ثلاث طبقات بلاستك بسعة 1000 لتر مع ربطها بشبكة الماء وكل ما يلزم لأنجاز العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف | 2 | NO
3.5 | Wall Soap dispenser حمالة صابون الجدار | Supply and install steel soap dispenser, along with everything necessary to fix it to the wall well, according to the directions of the supervising engineer. | تجهيز ونصب حمالة صابون ستيل مع كل ما يلزم لتثبيتها على الجدار بشكل جيد وحسب توجيهات المهندس المشرف. | 12 | NO
4 | ELECTRICITY WORKS اعمال الكهربائيات
4.1 | Ventilation fan ساحبة هوائية | Supplying and installing 4-inch ventilation fan for WASH facilities. The work includes connecting the fan to the electricity source with the operating switch and everything necessary to complete the work well and according to the directions of the supervising engineer. | تجهيز ونصب مفرغات هواء قياس 4 انج للصحيات. يشمل العمل توصيل المروحة بمصدر الكهرباء مع مفتاح التشغيل وكل ما يلزم لاكمال العمل بشكل جيد وحسب توجيهات المهندس المشرف. | 4 | NO
4.2 | Electrical Board بورد كهربائي | Supply and install a complete residential electrical distribution board (50×60 cm), including a metal enclosure, a 120A main circuit breaker, ten miniature circuit breakers (MCBs) for lighting and power circuits, a 40A copper contactor, neutral and earth busbars, wiring, labeling, and all necessary accessories for replacing the old board and installing the new one. Ensure high-quality installation, proper electrical connections, and safety testing in compliance with technical specifications and the supervising engineer's instructions. | توفير وتركيب لوحة توزيع كهربائية كاملة مقاس 50×60 سم، تتضمن علبة معدنية، قاطع دائرة رئيسي بقدرة 120 أمبير، عشرة سركت (MCBs) لتغذية دوائر الإضاءة والأحمال الكهربائية، كونديكتور نحاسي بقدرة حمل 40 أمبير، شرائط توصيل محايدة وأرضية، أسلاك توصيل، لوحات تعريف، وجميع الملحقات اللازمة لاستبدال اللوحة القديمة وتثبيت اللوحة الجديدة، مع ضمان جودة التركيب والاتصالات الكهربائية واختبار سلامة التشغيل وفقًا للمواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف. ترجمة للانكليزية | 1 | NO
4.3 | Replacement of Electrical Wiring and Installation of New wire and lighting Points استبدال الأسلاك الكهربائية وتركيب أسلاك جديدة ونقاط إضاءة | Supply material and replace the old electricla wire and install, connect, and test a new lighting point with electrical wiring. Use 2x2.5 mm² copper wire (Turkish-made) for classroom interiors and 2x4 mm² copper wire (Turkish-made) for corridors. This includes installing a Plug switch, socket, and fixing the wires to the wall using clips(trench) and screws (All quantities of work are detailed below, listed separately for clarity). All materials and accessories should be of high quality and must be carried out according to the technical specifications and the instructions of the supervising engineer. | تجهيز مواد وتبديل اسلاك الكهربائية قديمة مع تركيب جديد، توصيل، واختبار نقطة إضاءة مع الأسلاك الكهربائية. استخدام أسلاك نحاسية بمقطع 2×2.5 مم² (صنع تركي) للمناطق الداخلية للصفوف الدراسية، وأسلاك نحاسية بمقطع 2×4 مم² (صنع تركي) للممرات. يشمل العمل تركيب مفتاح بلاك، سويج بلاك (سوكيت)، وتثبيت الأسلاك على الحائط باستخدام كليبس (ترنج) وبراغي (جميع كميات العمل موضحة أدناه، ومذكورة بشكل منفصل للوضوح). يجب أن تكون جميع المواد والإكسسوارات ذات جودة عالية، وأن يتم التنفيذ وفقًا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف. | 1
4.3.1 |  | LED light 20W | لايت ليد 20 وات | 50 | No
4.3.2 |  | Wire (2x2.5 mm²) with clips ( trench) | واير سلك نحاسي مع ترنج (2*2.5 مم) | 520 | ML
4.3.3 |  | Wire (2x4 mm²) with clips (trench) | واير سلك نحاسي مع ترنج (2*4 مم) | 330 | ML
4.3.4 |  | Plug switch (13-16 AMP) Good quality | بلاك سويج (13*16)امبير نوعية جيدة | 40 | No
4.3.5 |  | Socket (one, two and three line) (13-16 AMP) Good quality | سويج دكمة خط واحد او اثنين او ثلاثة (13*16)امبير نوعية جيدة | 48 | No
4.3.6 |  | 40 A circuit breaker, Good quality | سركت 40 امبير نوعية جيدة | 12 | No
4.3.7 |  | light Waterproof cover base, oval shape | قاعدة لايت مطرية بيضوية الشكل | 12 | No
4.3.8 |  | LED light 15W, Good quality | لايت ليد 15 وات يوضع في قاعدة مطرية | 12 | No
4.3.9 |  | Plastic base of switch plug | قاعدة بلاستيك للسويج بلاك | 40 | No
5 | Visibility شعار المنظمة
5.1 | IRW visibility شعار المنظمة | Supply and install a high-quality, weather-resistant Dimension (1.5m x 1m) Alucobond or steel plate with a steel frame (4*4 cm)Painted with two coats of anti-rust paint, And painted with the IRW and Donor logos for school rehabilitation. The plate must be securely fixed using steel bolts, With all work requerment and the instructions of the supervising engineer | توريد وتركيب لوحة عالية الجودة ومقاومة للعوامل الجوية من الألومنيوم المركب Alucobond أو الفولاذ بقياس (1.5م × 1م) مع إطار فولاذي (4*4 سم) مصبوغ بطلاء دهني مانع صدأ بطبقتين، مطلية ومزينة بشعارات مؤسسة الإغاثة الإسلامية العالمية (IRW) والمانح، وذلك لإعادة تأهيل المدارس. يجب تثبيت اللوحة بشكل آمن باستخدام مسامير فولاذية، مع مراعاة جميع متطلبات العمل وتعليمات المهندس | 1 | NO
TOTAL COST التكلفة الإجمالية

## SCHOOL PHOTOS
تكسير الصب وانسشاء مجاري جديدة مع لبخ و ازالة الجص
استخدام عازل مالي بين جدران بلاستيكة و ارضية مع جدران بين طابق اول و الثاني
صبخ و تنظيف الجدران و ازالة معجون قديم للشبابيك
ازالة الكهرباء القديم و ربط الكهرباء الجديد